## Hoja1
Análisis de Precios Unitarios (APU)
Código | Etapa EDT | Ítem / rubro | Tipo | Unidad | Cant. | P. unitario | Subtotal | Periodo | Observación |  |  | Referencias de mercado
1 | 1. Formulación | Liderazgo / formulación y alcance | Labor | horas | 24 | 60000 | 1440000 | 1 | Liderazgo y definición del alcance. |  |  | NX CAD 1 usuario/año | 34782120 | https://www.siemens.com/en-gb/june-demo-nx-cad/cad-products/nx-x-design/plans-pricing/
2 | 2. Investigación | Comunicación / levantamiento y coordinación | Labor | horas | 30 | 60000 | 1800000 | 2 | Reuniones, actas y coordinación. |  |  | Robot paletizador | 128415000 | Automatic ABB Robot Palletizer for Bag Irb660-Palletizing Application
3 | 3. Diseño | Digital CAD / modelado de la solución | Labor | horas | 40 | 60000 | 2400000 | 3 | Modelado NX y diseño de la celda. |  |  | PLC S7-1200 1214C | 1170000 | Plc Siemens S7-1200 Cpu 1211c Dc/dc/rly Nuevo
4 | 6. Entrega | Comunicación / entrega parcial y web | Labor | horas | 20 | 60000 | 1200000 | 6 | Apoyo al entregable parcial, repositorio y web. |  |  | HMI KTP700 Basic PN | 3900000 | Panel Tactil 7 '', Siemens Ktp700 Basic 6av2 123-2gb03-0ax0
5 | 7. Gemelo | Digital CAD / gemelo digital y simulación | Labor | horas | 40 | 60000 | 2400000 | 7 | Modelado, simulación y validación virtual. |  |  | ifm O2D550 | 6779087 | Sensor de reconocimiento de objetos
6 | 8. PLC | Automatización PLC / programación Ladder | Labor | horas | 60 | 60000 | 3600000 | 8 | Secuencia de control y Ladder.
7 | 9. SCADA | Automatización PLC / SCADA y supervisión | Labor | horas | 30 | 60000 | 1800000 | 9 | HMI, pantallas, alarmas y trazabilidad.
8 | 10. Economía | Costos / evaluación económica | Labor | horas | 50 | 40000 | 2000000 | 10 | Flujo de caja, presupuesto e indicadores.
9 | 11. Resultados | Apoyo técnico / pruebas y validación | Labor | horas | 40 | 30000 | 1200000 | 11 | Pruebas, validación y ajustes del sistema.
10 | 12. Gestión | Apoyo técnico / documentación y divulgación | Labor | horas | 30 | 30000 | 900000 | 12 | Informe final, repositorio y presentación.
11 | 3. Diseño | NX CAD / NX X Design (1 usuario / año) | Software | licencia | 1 | 34782120 | 34782120 | 3
12 | 5. Celda | Robot paletizador ABB IRB 660 | Equipo | sistema | 1 | 128415000 | 128415000 | 5
13 | 5. Celda | Robor manipulador ABB IRB 140 M2000 | Equipo | sistema | 1 | 64830570 | 64830570 | 5 | Robot manipulador para supervision de botellas
14 | 8. PLC | PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C | Equipo | unidad | 1 | 1170000 | 1170000 | 8
15 | 9. SCADA | HMI Siemens KTP700 Basic PN | Equipo | unidad | 1 | 3900000 | 3900000 | 9
16 | 5. Celda | Sensor de visión ifm O2D550 | Equipo | unidad | 1 | 6779087 | 6779087 | 5
17 | 5. Celda | Iluminación ifm para visión | Equipo | unidad | 1 | 424591.6 | 424591.6 | 5
18 | 5. Celda | Materiales de integración mecánica y cableado | Material | lote | 1 | 10000000 | 10000000 | 5 | Base, soportes, canalización, cableado y consumibles.
19 | 5. Celda | Seguridad industrial y accesorios de integración | Material | lote | 1 | 6000000 | 6000000 | 5 | Botoneras, paro de emergencia, relés, protecciones.
20 | 11. Resultados | Montaje, pruebas y puesta en marcha | Servicio | lote | 1 | 5000000 | 5000000 | 11 | Integración, pruebas, ajustes y validación.
TOTAL DIRECTO | Suma de costos directos | [5 empty] | 280041368.6
INDIRECTOS | 15% sobre el costo directo | [5 empty] | 42006205.29 |  | Indirectos administrativos y contingencia (15%)
TOTAL GENERAL | Costo total del proyecto | [5 empty] | 322047573.89 |  | COP
Flujo de caja del proyecto por etapas del EDT
Ítem | Periodo EDT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Total | Acumulado
Liderazgo / formulación y alcance | 1 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 1440000
Comunicación / levantamiento y coordinación | 2 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 3240000
Digital CAD / modelado de la solución | 3 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 5640000
Comunicación / entrega parcial y web | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 6840000
Digital CAD / gemelo digital y simulación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 9240000
Automatización PLC / programación Ladder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 12840000
Automatización PLC / SCADA y supervisión | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 14640000
Costos / evaluación económica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 16640000
Apoyo técnico / pruebas y validación | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 17840000
Apoyo técnico / documentación y divulgación | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 18740000
NX CAD / NX X Design (1 usuario / año) | 3 | 0 | 0 | 34782120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34782120 | 53522120
Robot paletizador ABB IRB 760 equivalente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128415000 | 181937120
Robor manipulador ABB IRB 140 M2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64830570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64830570 | 246767690
PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 247937690
HMI Siemens KTP700 Basic PN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 251837690
Sensor de visión ifm O2D550 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779087 | 258616777
Iluminación ifm para visión | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424591.6 | 259041368.6
Materiales de integración mecánica y cableado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 269041368.6
Seguridad industrial y accesorios de integración | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 275041368.6
Montaje, pruebas y puesta en marcha | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 280041368.6
Indirectos administrativos y contingencia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42006205.29 | 0 | 0 | 42006205.29 | 322047573.89
TOTAL POR PERIODO | Suma de cada periodo | 1440000 | 1800000 | 37182120 | 0 | 216449248.6 | 1200000 | 2400000 | 4770000 | 5700000 | 44006205.29 | 6200000 | 900000 | 322047573.89 | 322047573.89
ACUMULADO | Flujo acumulado | 1440000 | 3240000 | 40422120 | 40422120 | 256871368.6 | 258071368.6 | 260471368.6 | 265241368.6 | 270941368.6 | 314947573.89 | 321147573.89 | 322047573.89 | 322047573.89 | 322047573.89