## Hoja1
Código EDT | Actividad | Cant. | Materiales (USD) | Mano de obra (USD) | Equipos (USD) | Indirectos (USD) | Subtotal (USD) | % Actividad | Total actividad (USD) | Periodo | Observaciones |  |  | Línea 1 | Coca Cola 237 mL (retornable) 15000/h
1 | Recepción de insumos | 1 | 1400 | 1200 | 800 | 600 | 4000 | 4% | 4000 | 1 | Incluye materias primas, envases, tapas y etiquetas |  |  | Línea 2 | 350 mL retornable 60000/h
2 | Almacenamiento y preparación | 1 | 1000 | 1750 | 1250 | 1000 | 5000 | 5% | 5000 | 2 | Almacenamiento, alistamiento y transporte interno |  |  | Línea 3 | 2 L retornable 52000/h
3 | Formulación | 1 | 3500 | 1400 | 1050 | 1050 | 7000 | 7% | 7000 | 3 | Dosificación, mezcla y ajuste de parámetros |  |  | Proceso | Tiempo total 90–105 min
4 | Tratamientos de proceso | 1 | 3000 | 2500 | 3000 | 1050 | 10000 | 10% | 10000 | 4 | Calentamiento, enfriamiento, carbonatación y control |  |  | Falla promedio | 21 min
5 | Alimentación de envases | 1 | 1750 | 1750 | 2450 | 1050 | 7000 | 7% | 7000 | 5 | Ingreso, transporte, posicionamiento y rechazo de defectuosos |  |  | Mantenimiento prom. | 17 – 30 min
6 | Acondicionamiento de envases | 1 | 2400 | 1600 | 2800 | 1050 | 8000 | 8% | 8000 | 6 | Lavado, enjuague e inspección
7 | Llenado | 1 | 4200 | 2800 | 4900 | 1050 | 14000 | 14% | 14000 | 7 | Alimentación del producto, dosificación y verificación de nivel
8 | Tapado o sellado | 1 | 1800 | 1800 | 4050 | 1050 | 9000 | 9% | 9000 | 8 | Alimentación de tapas, cierre, verificación y fugas
9 | Control de calidad en línea | 1 | 1050 | 2450 | 2450 | 1050 | 7000 | 7% | 7000 | 9 | Inspección de llenado, tapa, visual y registro
10 | Etiquetado y codificación | 1 | 1500 | 1200 | 2400 | 1050 | 6000 | 6% | 6000 | 10 | Etiquetado, codificación, verificación y rechazo
11 | Empaque secundario | 1 | 2400 | 1500 | 1200 | 1050 | 6000 | 6% | 6000 | 11 | Agrupación, cajas/packs, sellado e identificación
12 | Paletizado / robotizado | 1 | 800 | 1200 | 1400 | 1050 | 4000 | 4% | 4000 | 12 | Recepción, toma por robot, ubicación y verificación
13 | Almacenamiento final | 1 | 300 | 1200 | 1050 | 1050 | 3000 | 3% | 3000 | 13 | Clasificación, inventario y consolidación
14 | Despacho | 1 | 300 | 700 | 700 | 1050 | 2000 | 2% | 2000 | 14 | Preparación de pedido, verificación, cargue y salida
15 | Set-up y cambios de producto | 1 | 600 | 1800 | 1000 | 1050 | 4000 | 4% | 4000 | 15 | Parada, limpieza, cambio de formato y ajustes
16 | Mantenimiento por fallas | 1 | 200 | 1000 | 500 | 1050 | 2000 | 2% | 2000 | 16 | Detección, diagnóstico, reparación y pruebas
17 | Supervisión y trazabilidad | 1 | 100 | 1100 | 500 | 1050 | 2000 | 2% | 2000 | 17 | Monitoreo, registros, alarmas, OEE y SCADA
TOTAL | Base diario del proyecto |  | 26300 | 26950 | 31500 | 1050 | 100000 |  | 100000
Actividad | Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | Total
Recepción de insumos | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Almacenamiento y preparación | 2 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Formulación | 3 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Tratamientos de proceso | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
Alimentación de envases | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Acondicionamiento de envases | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
Llenado | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
Tapado o sellado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
Control de calidad en línea | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Etiquetado y codificación | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Empaque secundario | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Paletizado / robotizado | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Almacenamiento final | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Despacho | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
Set-up y cambios de producto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000
Mantenimiento por fallas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
Supervisión y trazabilidad | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
TOTAL POR PERIODO |  | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 7000 | 8000 | 14000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 100000
ACUMULADO |  | 4000 | 9000 | 16000 | 26000 | 33000 | 41000 | 55000 | 64000 | 71000 | 77000 | 83000 | 87000 | 90000 | 92000 | 96000 | 98000 | 100000 | 100000